## Product_Backlog
histórico de versões
data	versão	descrição	Autor
21/03/2016	1.0	Criação do documento	Renan
29/03/2016	2.0	criação das tarefas e casos de uso	Marcio
PRODUCT BACKLOG

EPIC: sistema de abertura de chamados IFRS - Campus Restinga

CHAPTER 1: Usuário
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	abrir chamado	critico		usuário informa nome e email e seleciona o setor e descreve o chamado
2	pesquisar chamado	critico		lista todos chamados abertos para aquele setor
3	feedback chamado	importante		cada vez que for alterado o status do chamado o usuário que o abriu recebe um email com a informação.

CHAPTER 2: Servidor
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
3	cadastrar Servidor	critico		administrador informa dados para incluir servidor
4	listar Servidores	critico		lista de servidores cadastrados por setor
5	excluir servidor	critico		administrador exclui servidor
6	Alterar Servidor	critico		administrador seleciona na lista e altera servidor
7	alterar status chamado	critico		servidor atende ao chamado e vai mudando as fases do atendimento(em atendimento, aguardando material e resolvido)
CHAPTER 3: Setor
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
8	cadastrar setor	critico		administrador informa dados para incluir setor
9	listar Setores	critico		lista de setores cadastrados
10	excluir Setor	critico		exclui setor
11	Atualizar Setor	importante		atualiza setor
CHAPTER 4: Administrador
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
12	relatório chamados	importante

## tarefas_casos_de_usos
1 – Analise e arquitetura de projeto
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação
Escrever caso de uso	Renan/Marcio		29/03/16	04/04/16
Modelar as classes	Marcio		29/03/16	04/04/16
Definir os requisitos não funcionais			29/03/16	04/04/16

2 – Configuração de projeto
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação
Instalar o Git	Marcio		29/03/16	04/04/16
Definir a estrutura de pastas	Marcio		29/03/16	04/04/16
Criar o repositório do projeto e compartilhar	Marcio		29/03/16	04/04/16
Criar o projeto no netbeans	Marcio		29/03/16	04/04/16
Gravar no repositório do projeto	Marcio		29/03/16	04/04/16
Criar os scripts dos BDs			29/03/16	04/04/16

3- Caso de uso 1: Abrir chamado
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação

Implementar tela inicial do sistema
Implementar tela de Abrir chamado
Implementar classes usuario, chamado, setor, servidor
Implementar a funcionalidade abrir chamado
Testar a funcionalidade de abrir chamado
Demonstrar o caso de uso

4- caso de uso 2: pesquisar chamado
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação
Implementar a tela inicial de pesquisar chamado
Implementar a funcionalidade de pesquisar chamado
Testar a funcionalidade de pesquisar chamado
Demonstrar o caso de uso

5- caso de uso 3: alterar status do chamado
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação
Implementar a tela inicial de alterar chamado
Implementar a funcionalidade de alterar o status de um chamado
Implementar tela de alteraçao de status do chamado
Testar a funcionalidade de alterar status de chamado
Demonstrar caso de uso

6- caso de uso 4: alterar setor do chamado
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação
Implementar a tela inicial de alterar chamado
Implementar a funcionalidade de alterar setor do chamado
Implementar tela de alteração de setor do chamdo
Testar a funcionalidade de alterar setor do chamado
Demonstrar caso de uso
7- caso de uso 5: manter cadastro de servidor
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação
Implementar tela inicial de cadastrar servidor
Implementar tela de formulario de cadastro de servidor
Implementar CRUD servidor
Implementar tela de alteraçao de cadastro de servidor
Testar a funcionalidade de cadastrar servidor
Demonstrar caso de uso
8- caso de uso 6: manter cadastro de setor
Tarefa	Responsável	Esforço	Data Início	Data Fim	Observação
Implementar tela inicial de cadastrar setor
Implementar tela de formulario de cadastro de setor
Implementar CRUD de setor
Implementar tela de alteraçao de cadastro de setor
Testar funcionalidade de cadastrar setor
Demonstrar caso de uso